## バグ対応
テスト仕様書 |  |  | システム名 |  | 機能 | 作成日 | 作成者 | 機能 | 更新日 | 更新者
|  |  | Compiere |  | WebVersion バグ対応表 | 2009-03-12 | 吉日木図 | WebVersion バグ対応表 | 2009-03-12 | 吉日木図
No | done | 判定 | 優先度 | 対象 | 内容 | 対応日 | 対応者 | 内容 | 確認日 | 確認者
1 | ○ | OK | 高 | Callout | Callout の結果で、ダイアログボックスが表示されない。 例えば、受注詳細画面で、製品の数量が在庫数を超える時に、「在庫が足りません」というダイアログボックスが表示されます。 | 2009-04-02 | チリムゲ
2 | ○ | OK | 低 | Toolbar | パッケージし直した後、FireBoxでツールバーのボタンが立てになってしまう | 2009-04-02 | チリムゲ | FireBoxのキャッシュを削除すると直ります。 | 2009-04-02 | ジリムト
3 | ○ | OK | 高 | Form | もともとWebVersionにPaymentSelectionのJSPがありますので、デザインを反映する。 | 2009-04-02 | チリムゲ
4 | ○ | OK | 高 | Field | 属性インスタンスの項目フィールドがWEB化で来てません | 2009-05-09 | チリムゲ | AttributeSet関連追加
5 |  |  | 高 | Field | リソースの項目フィールドがWEB化で来てません
6 | － | NG | 高 | Field | 勘定科目の項目フィールドがWEB化に問題あります | 2009-05-09 | チリムゲ
7 | ○ | OK | 高 | Toolbar | 製品のツールバーが無効になっている。「製品情報」画面を表示する | 2009-05-09 | チリムゲ | Menuを作成済み
8 | ○ | OK | 高 | Preference | 翻訳タブを表示する | 2009-05-09 | チリムゲ
9 | ○ | OK | 高 | Preference | 会計タブを表示する | 2009-05-09 | チリムゲ
10 | ○ | OK | 高 | Process | プロセス実行完了後のダイアログ表示 | 2009-05-09 | チリムゲ
11 | ○ | OK | 高 | Window | ズームしたWindowの「X」ボタンをクリックするとズームWindowを閉じる
12 | ○ | OK | 高 | Window | メニューのツールバーの親Tab、子Tabに切り替えるメニュー | 2010-05-04 | スチンビリゴ | 消しました
13 |  |  | 中 | InfoWindow | 勘定科目情報画面の選択ボックスが足りない。チャックボックスでDisableをコントロールしたほうがよい。
14 | ○ | OK | 中 | InfoWindow | 情報ウインドウのエクスポートcsv, XLS, XMLが動いてない。 動かせるか、表示しない | 2010-05-05 | スチンビリゴ | 表示しない
15 | ○ | OK | 高 | InfoWindow | メッセージ: 'focusControl.type' は Null またはオブジェクトではありません。 ライン: 181 文字: 3 コード: 0 URI: http://localhost:8080/compiere/ampiere/InfoInvoiceSearchAction.do 全部のウインドウに出ている | 2010-05-04 | チリムゲ
16 | ○ | OK | 高 | InfoWindow | 請求書情報画面が検索が結果が正しく表示されてない | 2010-05-04 | チリムゲ
17 | ○ | OK | 高 | Window | Chatをウインドウのツールバーに出す | 2010-05-04 | スチンビリゴ
18 | ○ | OK | 中 | Window | 「次のレコード」「前のレコード」が「次のページ」「前のページ」になっているのを戻す。 | 2010-05-04 | スチンビリゴ
19 | ○ | OK | 高 | Window | 受注ウインドウで、Calloutの動きがおかしい。 受注タブで、取引先を選択したら、納品先選択が設定される。 受注詳細画面数量を変更しても、元に戻ってしまう。 | 2010-05-04 | チリムゲ
20 | ○ | OK | 高 | Form | 納品作成マニュアル画面の不具合 | 2010-05-04 | スチンビリゴ
21 | ○ | OK | 高 | Form | 請求書作成マニュアル画面の不具合 | 2010-05-04 | スチンビリゴ
22 | ○ | OK | 高 | Window | 納品ウインドウの中に受注を選択する項目で受注が正しく表示されてない 「手動出荷ができなくなる」 | 2010-05-05 | チリムゲ
23 | ○ | OK | 高 | Window | Saveボタン、Undoボタンのステータスが変わらない。 | 2010-05-05 | チリムゲ
24 | ○ | OK | 高 | Window | 入金画面で請求書選択がが正しく選択されてない | 2010-05-05 | スチンビリゴ
25 | ○ | OK | 高 | Window | 入荷画面の「詳細画面から作成」ボタンが正しく動いてない | 2010-05-05 | スチンビリゴ
26 |  |  | 高 | Field | 勘定科目入力画面のスタイルの修正、保存した後は、検索条件 で一行のみを表示する
27 | ○ | OK | 高 | Field | 属性インスタンスの項目フィールドが、発注画面で数量を変更した後、選択内容が消えてしまう。 | 2010-05-05 | スチンビリゴ
|  |  | 高 | Field | SELECTフィールドの「X」を押すと、フィールドの値のクリアするように修正

## 新規開発要求2009
テスト仕様書 |  |  | システム名 |  | 機能 | 作成日 | 作成者 | 更新日 | 更新者
|  |  | Compiere |  | WebVersion 新規開発要求 | 2009-03-12 | 吉日木図 | 2009-03-12 | 吉日木図
No | done | 判定 | 優先度 | 対象 | 内容 | 対応日 | 対応者 | 確認日 | 確認者
1 |  |  | 高 | Window | 添付ファイルアップロード機能。ツールバーに |  | チリムゲ
2 |  |  | 高 | ToolBar | ズームボタン機能 | 2009-09-28 | 吉田
3 |  |  | 高 | ToolBar | リクエストボタン機能
4 |  |  | 高 | ToolBar | アクティブワークフローボタン機能
5 |  |  | 中 | ToolBar | アーカイブボタン機能
6 |  |  | 低 | ToolBar | チャットボタン機能
7 |  |  | 高 | Window/Form | ツールバーの上に、2行でSWINGウインドウのメニューを表示するように。 「表示」→「ツール」→「ヘルプ」 「製品情報」→「取引先情報」→「勘定科目情報」→「スケジュール情報」→「注文情報」→・・・・・ 表示を押すと表示のメニュー、ツールを押すとツールのメニュが2行目に切り替えるようにする | 2009-09-28 | 吉田
8 |  |  | 高 | Window/Form | 「ツール」→「プレファレンス」画面を作成する。ポップアップ画面でいい。「Ok」を押したら、今のセッションのCTXを変更するようにできればOkです。 | 2009-10-07 | スチンビリゴ
9 |  |  | 高 | Window | フィールドの右クリックでの機能を、ラベル上にリンクを作って、クリックすると小さいウインドウが表示されるように。「ズーム」、「リフレッシュ」、「プレファレンス」など
10 |  |  | 高 | Window | フィールドの右クリックでの顧客早く登録する、修正する機能
11 |  |  | 高 | Dialog | 製品情報画面 （今あるものを利用） | 2009-09-28 | チリムゲ
12 |  |  | 高 | Dialog | 取引先情報画面 （今あるものを利用） | 2009-09-28 | チリムゲ
13 |  |  | 中 | Dialog | 勘定科目情報画面
14 |  |  | 中 | Dialog | スケジュール情報画面
15 |  |  | 高 | Dialog | 注文情報画面(ampiere/InfoOrderAction.do) | 2009-09-28 | チリムゲ
16 |  |  | 高 | Dialog | 請求情報画面 | 2009-11-15 | チリムゲ
17 |  |  | 高 | Dialog | 出荷情報画面 | 2009-11-17 | チリムゲ
18 |  |  | 高 | Dialog | 支払情報画面 | 2009-11-19 | チリムゲ
19 |  |  | 中 | Dialog | 現金仕訳情報画面
20 |  |  | 低 | Dialog | リソース情報画面
21 |  |  | 低 | Dialog | 資産情報画面
22 |  |  | 低 | Form | ワークフロー画面
23 |  |  | 高 | Form | アクティブワークフロー画面 | 2009-11-21 | チリムゲ
24 |  |  | 中 | Form | Archive Viewer | 2010-03-01 | チリムゲ
25 |  |  | 中 | Form | BOM Drop
26 |  |  | 低 | Form | DB Specification Export
27 |  |  | 中 | Form | Generate Charges
28 |  |  | 高 | Form | Import File Loader | 2009-12-11 | チリムゲ
29 |  |  | 低 | Form | Initial Tenant Setup
30 |  |  | 高 | Form | Matching PO-Receipt-Invoice | 前にありました | チリムゲ
31 |  |  | 高 | Form | Material Transactions | 2009-12-20 | チリムゲ
32 |  |  | 中 | Form | Merge Entities
33 |  |  | 中 | Form | POS
34 |  |  | 高 | Form | Payment Allocation | 2010-01-11 | チリムゲ
35 |  |  | 高 | Form | Payment Print/Export（前にあるかも） | 2009/12/26(新規) | チリムゲ
36 |  |  | 中 | Form | Performance Indicators（ドリルダウンがある）
37 |  |  | 高 | Form | Product Attribute Grid | 2010-02-23 | チリムゲ
38 |  |  | 低 | Form | SQL Process
39 |  |  | 低 | Form | Translation Import/Export
40 |  |  | 低 | Form | Tree Maintenance
41 |  |  | 中 | Form | Workflow Editor
42 |  |  | 高 | Form | Workflow Activities | 2010-02-15 | チリムゲ
43 |  |  | 高 | ボタン | メニューの下の通知機能 | 2010-01-30 | チリムゲ
44 |  |  | 高 | ボタン | メニューの下のリクエスト | 2010-01-30 | チリムゲ
45 |  |  | 低 | メニュー | メニューの文字検索（ブラウザーの検索でもできますので、最終に実装する）
46 |  |  | 高 | ToolBar | 検索ボタンの詳細検索機能の実現 | 2009-10-05 | 吉田
47 |  |  | 中 | Window | 画面の右下の枠をクリックした時の、テーブルの変更ログを表示する機能
48 |  |  | 高 | Window | JasperReportをWebで出力する | 2009-09-28 | スチンビリゴ

## 新規開発要求2010
テスト仕様書 |  |  | システム名 |  | 機能 | 作成日 | 作成者 | 更新日 | 更新者
|  |  | Compiere |  | WebVersion 新規開発要求 | 2009-03-12 | 吉日木図 | 2009-03-12 | 吉日木図
No | done | 判定 | 優先度 | 対象 | 内容 | 対応日 | 対応者 | 確認日 | 確認者
1 |  |  | 中 | Window | ツリー編集ウィンドウ
|  |  | 中 | Form | ツリーメンテナンス画面
|  |  | 中 | Window | ショートカットキーの対応（できるかどうかによります）
|  |  | 高 | Window | 一覧表示内に編集
5 |  |  | 中 | ToolBar | アーカイブボタン機能
6 |  |  | 低 | ToolBar | チャットボタン機能
|  |  | 高 | Window | ヘッダーと詳細を同じ画面で編集
|  |  | 低 | Print | アーカイブボタン機能
13 |  |  | 中 | Dialog | 勘定科目情報画面
14 |  |  | 中 | Dialog | スケジュール情報画面
19 |  |  | 中 | Dialog | 現金仕訳情報画面
20 |  |  | 低 | Dialog | リソース情報画面
21 |  |  | 低 | Dialog | 資産情報画面
22 |  |  | 低 | Form | ワークフロー画面
25 |  |  | 中 | Form | BOM Drop
26 |  |  | 低 | Form | DB Specification Export
27 |  |  | 中 | Form | Generate Charges
29 |  |  | 低 | Form | Initial Tenant Setup
32 |  |  | 中 | Form | Merge Entities
33 |  |  | 中 | Form | POS
36 |  |  | 中 | Form | Performance Indicators（ドリルダウンがある）
38 |  |  | 低 | Form | SQL Process
39 |  |  | 低 | Form | Translation Import/Export
40 |  |  | 低 | Form | Tree Maintenance
41 |  |  | 中 | Form | Workflow Editor
45 |  |  | 低 | メニュー | メニューの文字検索（ブラウザーの検索でもできますので、最終に実装する）
47 |  |  | 中 | Window | 画面の右下の枠をクリックした時の、テーブルの変更ログを表示する機能